## Planos de Ação
ID | Ação | Responsável | Prazo | Status | Observações
PA01 | Definir e implementar regras de firewall para corp_net e guest_net bloqueando serviços desnecessários (SSH, SMB, MySQL, RDP). | Equipe de Infraestrutura/Redes | 1 semana | Pendente | Prioridade Alta: Foco em estações de trabalho e rede de convidados.
PA02 | Desabilitar/Remover serviços de servidor (SSH, MySQL, RDP, SMB) das estações de trabalho na corp_net. | Equipe de TI/Suporte | 2 semanas | Pendente | Prioridade Alta: Reduzir superfície de ataque.
PA03 | Desabilitar/Remover serviços de servidor (SSH, MySQL, RDP, SMB) dos dispositivos na guest_net. | Equipe de TI/Suporte | 2 semanas | Pendente | Prioridade Alta: Reduzir superfície de ataque na rede de visitantes.
PA04 | Implementar e fazer cumprir uma política de nomenclatura para todos os novos hosts. | Equipe de TI/Infraestrutura | Contínuo | Pendente | Incluir treinamento para equipes de provisionamento.
PA05 | Identificar e renomear hosts com nomes genéricos (ex: "361dee263e0e", "fsa") em todas as sub-redes. | Equipe de TI/Infraestrutura | 3 semanas | Pendente | Melhorar a rastreabilidade e gestão de ativos.
PA06 | Adquirir/Configurar ferramenta de análise de rede para identificação precisa de SO e serviços. | Equipe de Segurança/TI | 4 semanas | Pendente | Apoiar futuras auditorias de segurança.
PA07 | Desenvolver padrões de hardening para cada tipo de ativo (estações, servidores web, DBs, etc.). | Equipe de Segurança/TI | 6 semanas | Pendente | Base para futuras configurações e auditorias.
PA08 | Auditar e aplicar as melhores práticas de segurança às configurações padrão de todos os serviços críticos. | Equipe de Segurança/TI | 8 semanas | Pendente | Foco inicial em HTTP/S, MySQL, SSH.